## 01_需产品补充
需要产品补充的内容
类型 | 需求点 | 当前问题 | 对开发的影响 | 建议处理
需产品补充 | MVP 主链路 | 当前同时包含文字、语音、TTS、动效、流式报告，范围偏大 | 1 个开发 1 周业余时间交付风险高 | 要求产品明确 P0 只保留：输入简历/JD、生成 3 题、文字答题、生成报告、复制答案
需产品补充 | 功能验收标准 | 每个功能只有描述，没有完成标准 | 开发无法判断做到什么程度算完成 | 要求产品给每个 P0 补充可测试验收条件
需产品补充 | 报告结构 | 只写“雷区”和“AI 嘴替”，没有页面和字段结构 | 前端页面和后端返回 schema 无法稳定设计 | 要求产品确认报告字段：问题、原回答、诊断、优化答案、复制按钮、总评是否需要
需产品补充 | Prompt 输出格式 | 题目生成只说 JSON 数组，报告生成没有结构化格式 | LLM 输出不可控，前端解析困难 | 要求产品确认固定 JSON schema
需产品补充 | 异常状态 | 没写空输入、模型失败、网络失败、语音失败怎么处理 | 容易 Demo 翻车 | 要求产品补充失败提示、重试、降级方案
需产品补充 | 隐私提示 | 简历/JD 会传给模型，但文档未说明 | 开发需要知道是否展示隐私提示、是否记录日志 | 要求产品确认数据处理文案和存储策略
需产品补充 | Example 数据 | 文档提到 Example 按钮，但没给测试数据 | Demo 需要稳定样例 | 要求产品提供一套简历 + JD + 预期面试方向
需产品补充 | UI 页面状态 | 只有流程描述，没有页面状态 | 前端实现需要自行猜状态机 | 要求产品补充：输入页、题目页、答题页、报告页、加载页、错误页

## 02_需澄清
需要产品澄清的问题
类型 | 需求点 | 需要澄清的问题 | 对开发的影响 | 建议产品决策
需澄清 | 是否必须做语音答题 | Web Speech API 是否作为 P0？ | 语音权限、浏览器兼容、识别错误都会增加开发和测试成本 | 建议文字答题为 P0，语音为 P1
需澄清 | 是否必须做 TTS 读题 | TTS 是必须功能还是体验增强？ | TTS 接口/浏览器语音合成兼容性不稳定 | 建议 TTS 为 P1，失败不阻断主流程
需澄清 | 是否必须流式输出 | 1.5 秒 TTFT 是否硬性验收？ | Stream 会影响接口设计和前端渲染 | 建议 P0 支持加载态，流式为增强；若要求流式则需明确模型和接口
需澄清 | 前后端架构 | 文档说 SPA，但 LLM Key 不能放前端 | 影响是否要写后端/API 代理 | 建议至少做一个 Serverless/API 代理
需澄清 | 报告生成时机 | 是每题后生成，还是三题后统一生成？ | 影响状态管理、接口数量和缓存策略 | 建议三题结束后统一生成报告
需澄清 | 面试官风格作用 | 风格影响题目、点评，还是只影响语气？ | 影响 Prompt 参数和测试用例 | 建议只影响语气和点评风格，不影响核心判断
需澄清 | 跳过题目 | 跳过后报告如何展示？ | 需要定义空答案处理 | 建议报告中标记“未回答”，不生成嘴替或生成答题建议
需澄清 | 历史记录 | 刷新即消失是否可以接受？ | 影响是否需要数据库、本地存储、导出 | MVP 不做历史，只保留复制功能

## 03_不合理风险
不合理或开发风险较高的需求
类型 | 需求点 | 不合理点 | 开发风险 | 建议调整
不合理 | STT 作为 P0 | Web Speech API 在不同浏览器和网络下不稳定 | Demo 现场失败概率高 | 降为 P1，保留手动输入主路径
不合理 | TTS 作为 P0 | 增加接口、加载、权限和兼容性问题 | 投入产出比低 | 降为 P1 或只做浏览器原生兜底
不合理 | 1.5 秒 TTFT 硬指标 | 受模型、网络、部署环境影响 | 开发无法稳定保证 | 改成“展示加载态，尽可能流式输出”
不合理 | 前端直接固化 Prompt/调用 LLM | API Key 暴露，Prompt 易被复制 | 安全和费用风险 | Prompt 放服务端/API 代理
不合理 | “完美答案/代写” | LLM 容易编造用户经历 | 生成内容不可控，可能被质疑 | 改成“基于真实经历的表达优化稿”
不合理 | “面试作弊助手”定位 | 容易引发负面观感 | 影响 Demo 讲述和 UI 文案 | 对外改成“AI 面试教练/表达优化器”
不合理 | 深色科技风强绑定 | 可能影响可读性，也会增加 UI 调试成本 | 前端样式成本升高 | 保留视觉方向，但优先保证可读性和交付
不合理 | 1 周内做完整沉浸式体验 | 范围超出 1 名开发的稳定交付能力 | 主流程质量被拖累 | 先做稳定主链路，再加语音/动效

## 04_MVP范围
建议开发版 MVP 功能范围
功能 | 是否保留 | 优先级 | 开发实现建议
简历/经历输入 | 保留 | P0 | textarea，支持 Example 一键填充
JD 输入 | 保留 | P0 | textarea，支持 Example 一键填充
面试官风格 | 保留但简化 | P1 | 单选 3 项，仅作为 Prompt 参数
生成 3 道题 | 保留 | P0 | 一个接口返回结构化数组
文字答题 | 保留 | P0 | 每题 textarea，可编辑
跳过题目 | 保留 | P0 | 空答案进入下一题，报告中标记
语音转文字 | 延后 | P1 | 有时间再接 Web Speech API
TTS 读题 | 延后 | P1 | 有时间再接浏览器 speechSynthesis
进度条 | 保留 | P0 | 1/3、2/3、3/3
报告生成 | 保留 | P0 | 三题完成后统一生成
雷区诊断 | 保留 | P0 | 每题 1-2 条短评
AI 嘴替改写 | 保留 | P0 | 每题 300 字以内，支持复制
流式输出 | 可选 | P1 | 优先做加载态；有后端能力再流式
历史记录 | 不做 | P2 | MVP 刷新即失效
登录鉴权 | 不做 | P2 | Demo 不需要
数据库存储 | 不做 | P2 | Session/前端状态即可

## 05_产品确认清单
开发需要产品立即确认的清单
开发需要产品立即确认的清单 | 建议答案
P0 是否只做文字主链路？ | 是
STT/TTS 是否可以降级为 P1？ | 是
是否需要后端/API 代理？ | 是
报告是否三题后统一生成？ | 是
LLM 是否禁止编造经历？ | 是
Example 简历和 JD 谁提供？ | 产品提供
报告 JSON schema 谁定？ | 产品和开发一起定，开发需要最终版
隐私提示文案谁提供？ | 产品提供
Demo 目标浏览器是什么？ | 建议 Chrome
部署目标是什么？ | 建议 Vercel/Netlify + Serverless API